#### Projekt REORG 2020

Autor: GL Erstellt: 10.07.10.1 Freigabe: VR, 10.09.10.1 Verteiler: VR, GL, PL, Projektmitglieder

#### Projektauftrag

| Projektbeginn: | 01.10.20.1 | Projektende: | 30.06.20.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Beschreibung des Teil-projektes: | Die zweckmässige Aufbauorganisation der Climtex AG soll die optimale Erfüllung des Geschäftszwecks sicherstellen. Die strategische und operative Führung ist sichergestellt. Eine schlanke, effiziente und effektive Führungsorganisation ist eingeführt. Die Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Kompetenzen sind festgelegt und kommuniziert. |  |  |
| Erläuterungen | Die detaillierte Terminierung der Projektinhalte liegt bei der Projektleitung. |  |  |
| Konkrete Projektziele und Terminierung: | - Reflexion der aktuellen Strategie; Endtermin: 31.12.20.1 - Evaluation der bisherigen Organisationsstruktur. Endtermin: 01.03.20.2 - Nachstehende Themen sind schriftlich formuliert: Endtermin: 30.06.20.2 - die Führungsgrundsätze, - die Führungsstruktur (Organigramm), - die Aufgaben aller Organisationseinheiten, - die Stellenbeschreibungen für alle Führungsfunktionen. |  |  |
| Projektleiter/-in: | T. Grasser | Projekt- Mitarbeiter: | vgl. Beilage |
| Rahmen- bedingungen: | Aktuell geltende Strategie, Führungsgrundsätze, Organigramm und Stellenbeschriebe |  |  |
| Budget: | Budget für zweitägige externe Startveranstaltung: CHF. 4000.-- |  |  |
| Bemerkungen: | Die interne Information über den Projektstand wird durch die GL in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter sichergestellt. |  |  |

| Datum: |  | Unterschrift Auftraggeber: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift Projektleiter/-in: |  |